## 断熱等
現場検査施工状況報告書
※の欄を施工管理者が記入してください
物件名称 ※ | [7 empty] | 検査実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
施工管理者（記入者）※ | [7 empty] | 対象工程 | ※ | 1 | □ | 下地張り直前工事の完了時
[10 empty] | 2 | □ | 竣工時
評価方法基準の第５の5-1(3)、5-2(3)に定める以下の等級に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [7 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
断熱等性能等級 | [5 empty] | 等級
一次エネルギー消費量等級 | [5 empty] | 等級
施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） |  |  |  | A | B | C
躯体の |  | □ | 無 | □ |  |  | 断熱材の種類 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱性能等 |  | □ | 有 |  |  |  | 断熱材の種類及び厚さが所定のとおり施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | 断熱材の保管・養生 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（繊維系断熱材の場合）断熱材を濡らさないような措置がされていること
|  |  |  | □ |  |  | 屋根又は天井の断熱構造 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | 壁の断熱構造 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | 床の断熱構造 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
開口部の |  | □ | 無 | □ |  |  | 窓等の仕様 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱性能等 |  | □ | 有 |  |  |  | 建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | ドアの仕様 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
開口部の |  | □ | 無 |  | □ |  | ひさし・軒等の状態 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
日射遮蔽措置 |  | □ | 有 |  |  |  | ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること
[5 empty] | □ |  | 付属部材の設置状態 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
付属部材が所定のとおり設置されていること
|  |  |  | □ |  |  | 窓・ドアの仕様 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
設備機器の |  | □ | 無 |  | □ |  | 暖冷房設備 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
設置状況 |  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 換気設備 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 給湯設備 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 照明設備 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | エネルギー利用効率化設備 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
Note on M10: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on M11: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 記入例
現場検査施工状況報告書 【省エネ性（断熱等性能等級）】
※の欄を施工管理者が記入してください
物件名称 ※ |  |  |  | ○×邸 新築工事 |  |  |  | 検査実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
施工管理者（記入者）※ |  |  |  | △△建設 ○○ ×× |  |  |  | 対象工程 |  | ※ | 1 | ■ | 下地張り直前工事の完了時
[11 empty] | 2 | □ | 竣工時
評価方法基準の第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級４に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [8 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
断熱等性能等級 | [5 empty] | 等級
一次エネルギー消費量等級 | [5 empty] | 等級
施工状況報告欄 ※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ |  | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） |  |  |  |  | A | B | C
躯体の |  | ■ | 無 | ■ |  |  | 断熱材の種類 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱性能等 |  | □ | 有 |  |  |  | 断熱材の種類及び厚さが所定のとおり施工されていること
|  |  |  | ■ |  |  | 断熱材の保管・養生 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（繊維系断熱材の場合）断熱材を濡らさないような措置がされていること
|  |  |  | ■ |  |  | 屋根又は天井の断熱構造 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
|  |  |  | ■ |  |  | 壁の断熱構造 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
|  |  |  | ■ |  |  | 床の断熱構造 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
開口部の |  | □ | 無 | ■ |  |  | 窓等の仕様 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱性能等 |  | ■ | 有 |  |  |  | 建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
|  |  |  | ■ |  |  | ドアの仕様 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
開口部の |  | ■ | 無 |  | □ |  | ひさし・軒等の状態 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
日射遮蔽措置 |  | □ | 有 |  |  |  | ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること
[5 empty] | □ |  | 付属部材の設置状態 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
付属部材が所定のとおり設置されていること
|  |  |  | ■ |  |  | 窓・ドアの仕様 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
設備機器の |  | □ | 無 |  | □ |  | 暖冷房設備 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
設置状況 |  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 換気設備 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 給湯設備 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 照明設備 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | エネルギー利用効率化設備 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
弊社検査員の使用欄です
記入不要
検査対象の工程を選択して下さい
「管理の時期」が表示されます
現場担当者様が
ご記入下さい
等級を確認し
選択して下さい
確認をされた
施工管理者様（記入者）の
お名前をご記入下さい
「対象工程」を選択し、
管理の時期に対して■表示された項目に、
各々内容の確認チェックをして下さい
内容を確認した旨のチェックをして下さい
（確認欄に✔ ）
変更の有無を記入
図書の内容に変更が無い事を確認し
☑を入れて下さい。
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
該当しない項目欄には斜線をひいて下さい
Note on M11: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on M12: プルダウンにて該当する等級を選択します。